|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Михальченкова Наталья Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Березин Дмитрий Борисович, министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Совершаева Мария Антоновна, Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения", Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Общая смертность населения на 1000 населения, ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 11,8000 | | | 31.12.2017 | | | | | 11,7000 | | | 11,5000 | | | 11,5000 | | | 11,3000 | | | 11,0000 | | | 10,7000 | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,3600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,3610 | | | 0,3780 | | | 0,3900 | | | 0,4310 | | | 0,4770 | | | 0,5550 | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 13,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 14,5000 | | | 15,6000 | | | 16,7000 | | | 17,8000 | | | 18,9000 | | | 20,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 16,0000 | | | 24,0000 | | | 29,0000 | | | 33,0000 | | | 37,0000 | | | 39,0000 | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 37,0000 | | | 31.10.2018 | | | | | 42,0000 | | | 46,0000 | | | 51,0000 | | | 56,0000 | | | 60,0000 | | | 65,0000 | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 50,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 53,0000 | | | 57,0000 | | | 61,5000 | | | 65,5000 | | | 69,5000 | | | 73,5000 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 3,6000 | | | 21,8000 | | | 32,7000 | | | 40,0000 | | | 45,5000 | | | 50,9000 | |
|
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 121,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 162,0000 | | | 151,0000 | | | 177,0000 | | | 196,0000 | | | 215,0000 | | | 233,0000 | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений | | | | | | Основной показатель | | | | 7,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 9,4000 | | | 9,4000 | | | 60,1000 | | | 60,1000 | | | 60,1000 | | | 60,1000 | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 83,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:  за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;  будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;  будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:  за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.  Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 1.1 | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Органами исполнительной власти Республики Коми в первой половине 2020 года будут:  за счет средств республиканского бюджета Республики  Коми подготовлены участки для создания фельдшерско- | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 6 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | акушерских пунктов и подведены коммуникации,  проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 5 фельдшерско-акушерских пунктов.  Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут  подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии  с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,  или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.  Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | | Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | Минздравом Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 6 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5.1 | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 23 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы,  до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.  Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.  Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6.1 | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 23 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.  На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 8.1 | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | На основании типовой стратегии разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будут разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми, будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.  Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 109 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 151 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 117 ЕД  на 31.12.2020 - 109 ЕД  на 31.12.2021 - 128 ЕД  на 31.12.2022 - 142 ЕД  на 31.12.2023 - 156 ЕД  на 31.12.2024 - 169 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 128 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 177 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 142 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 196 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 156 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 215 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 169 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 233 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.  Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи  в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации  от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2019 | | | | В Республике Коми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.05.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.  ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 55,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 23 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 41 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в 2021 году 66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %, в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 году не менее 44,0 %, в 2020 году не менее 48,2 %,  в 2021 году не менее 53,4 %, в 2022 году не менее 59,6 %, в 2023 году не менее 65,0 %, в 2024 году не менее 70,0 %. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 44.8 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 49 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 66.8 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 76.7 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 90.8 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 23 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 41 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц.  В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году.  Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| на 31.12.2021 - 1 - | | | | | | | | | | | | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 2.1 | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | 0,00 | | | | 49,65 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,65 | | |
| 2.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 47,17 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 47,17 | | |
| 2.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 49,65 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,65 | | |
| 2.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 49,65 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,65 | | |
| 2.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | 80,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 270,93 | | |
| 3.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 65,64 | | | | 60,43 | | | | | 70,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 196,41 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 3.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 80,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 270,93 | | |
| 3.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 80,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 270,93 | | |
| 3.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | 0,00 | | | | 146,78 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 146,78 | | |
| 4.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 139,44 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 139,44 | | |
| 4.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 146,78 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 146,78 | | |
| 4.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 146,78 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 146,78 | | |
| 4.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 4.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 115,20 | | | | 294,03 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 532,56 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | | | | | | | | 65,64 | | | | 247,03 | | | | | 70,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 383,02 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 115,20 | | | | 294,03 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 532,56 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 115,20 | | | | 294,03 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 532,56 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | | Совершаева М. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крылов А. Н. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | | Сажин А. В. | | | | | | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 | | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | | Исакова О. В. | | | | | | | Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | | Иваненко Н. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 10 | | | | |
| Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 21 | | Участник регионального проекта | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 23 | | Участник регионального проекта | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| Территориальным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Крылов А. Н. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 28 | | Участник регионального проекта | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 30 | | Участник регионального проекта | | | | Сажин А. В. | | | | | | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Участник регионального проекта | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 32 | | Участник регионального проекта | | | | Широкова Е. В. | | | | | | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 33 | | Участник регионального проекта | | | | Кобелева Н. В. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | | 10 | | | | |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 35 | | Участник регионального проекта | | | | Иваненко Н. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 10 | | | | |
| 36 | | Участник регионального проекта | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 38 | | Участник регионального проекта | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 39 | | Участник регионального проекта | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Участник регионального проекта | | | | Широкова Е. В. | | | | | | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 41 | | Участник регионального проекта | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):  Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.  Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».  Глоссарий:  **«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»** – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  **Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь** – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  **Бережливое производство** – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.  *Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.*  Пояснения:  1– *в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*  2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в 2021 году 66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %, в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 году не менее 44,0 %, в 2020 году не менее 48,2 %,  в 2021 году не менее 53,4 %, в 2022 году не менее 59,6 %, в 2023 году не менее 65,0 %, в 2024 году не менее 70,0 %. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения представлен отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.1.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,0 %. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.2 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 1.2.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.3 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 49,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми. | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 1.3.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.4 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравооохранения Республики Коми предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.4.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 49,0 % | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.5 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году. | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.5.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.6 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%. | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.6.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.7 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 76,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году. | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.7.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.8 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 % | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.8.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.12.2022 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.9 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.9.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.10 | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 % | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.10.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.11 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.11.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.12 | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 % | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.12.1 | | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.12.2024 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2 | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Органами исполнительной власти Республики Коми в первой половине 2020 года будут:  за счет средств республиканского бюджета Республики  Коми подготовлены участки для создания фельдшерско-  акушерских пунктов и подведены коммуникации,  проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 5 фельдшерско-акушерских пунктов.  Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут  подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | | | | | | | - | | | |
|
|
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.1 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.07.2019 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.2 | | КТ: 60 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | - | | | | 15.03.2019 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Предоставлен отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | |  | | | |
| 2.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2.3 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.10.2019 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | |
| 2.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.4 | | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Сажин А. В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | Отчет В Минздрав России предоставлена информация | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.4.1 | | Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Сажин А. В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.5 | | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | | | | | | - | | | | 15.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлены отчеты о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.5.1 | | Разработаны ПСД на строительство (замену) 6 ФАПов, направлены на государственную экспертизу в АУ РК "Управление государственной экспертизы РК". Получены заключения по результатам экспертизы | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.6 | | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | - | | | | 30.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.6.1 | | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.7 | | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о завершении строительно-монтажных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.7.1 | | Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.8 | | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | - | | | | 30.10.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством строительства и дорожного хозяйства Республик Коми предоставлен отчет о получении заключений органа государственного строительного надзора | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.8.1 | | Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.10.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.9 | | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | - | | | | 15.11.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.9.1 | | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.11.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.10 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.10.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 20.10.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.11 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.11.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.12 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.12.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении бюджету Республике Коми межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.13 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.13.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.07.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 3 | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"0 | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению | | | | | | | | - | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | | | | |  | | | |
|
| 3.1 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 10.01.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Информация направлена в Минздрав России | | | | | | | | ПК | | | |
| 3.1.1 | | Принято решение о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.01.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.2 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены отчеты о структуре, кадровом обеспечении и организации деятельности регионального центра первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | | ПК | | | |
| 3.2.1 | | Обеспечена организация деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (структура управления и кадры) | | | | | | | 10.01.2019 | | | | 15.05.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми по созданию регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4 | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 55,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | - | | | |
|
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.1.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.2.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.3.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 16 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.4 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.4.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.5.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.6 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.6.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 24 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.7.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.8 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.8.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.9 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.9.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 29 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.10 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.10.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.02.2022 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.11 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.11.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.12 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.12.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 33 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.13 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2023 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.13.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.02.2023 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.14 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.14.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.15 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.15.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 37 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.16 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2024 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.16.1 | | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.02.2024 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Прочий тип документа Планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.17.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.18 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.18.1 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 39 медицинских организаций | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 5 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного | | | | | | | | - | | | |
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 5.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6 | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1 | | КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | - | | | | 01.08.2019 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения об утверждении схемы территориального планирования | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.1.1 | | Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.08.2019 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.2 | | КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 6.2.1 | | Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | 01.08.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Иваненко Н. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.3 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В Минздрав России предоставлена информация | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.3.1 | | Минздравом Республики Коми проведен анализ утвержденной схемы территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Принято решение о необходимости внесения изменения в утвержденную схему территориального планирования. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 6.4 | | КТ: Акт разработан | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Постановление | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.4.1 | | Разработан проект Постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Постановление | | | | | | | | РРП | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.5 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | - | | | | 01.08.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми представлен отчет об утверждении и вступлении в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 6.5.1 | | Вступило в силу Постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.08.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 7 | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, | | | | | | | | - | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,  или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | |  | | | |
|
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 7.1.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов) | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о материально-техническом обеспечении строительства/реконструкции вертолетных площадок | | | | | | | | ПК | | | |
| 7.2.1 | | Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок | | | | | | | | ПК | | | |
| 7.3.1 | | Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 8 | | Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр | | | | | | Минздравом Республики Коми обеспечено | | | | | | | | - | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением 0 | | | | | | |  | | | |  | | | | | здравоохранения Республики Коми | | | | | | получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.05.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 8.1.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.03.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о кадровом обеспечении и оснащении реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н" | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 8.2.1 | | Реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н", подготовлено кадровое обеспечение | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.03.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о функционировании замененных/реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 8.3.1 | | Реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи в соответствии с полученными лицензиями | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.4 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.03.2019 | | | | | Исакова О. В., Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.4.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.03.2021 | | | | | Исакова О. В., Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.5 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.05.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.5.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 9 | | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц.  В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного | | | | | | | | - | | | |
|
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году.  Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | | | | | | | |  | | | |
|
| 9.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми представлена информация об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.1.1 | | Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 3,6 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.2.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.3 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 53,0 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.3.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.03.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.4 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 21,8 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.4.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.5 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 57,0 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.5.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.03.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.6 | | КТ: Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.6.1 | | Открытие страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 2021 году | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.7 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 32,7 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.7.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.8 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 61,5 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.8.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.03.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.9 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 40,0 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.9.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.10 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 65,5 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.10.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.03.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.11 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,5 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.11.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.12 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 69,5 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.12.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.03.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.13 | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 50,9 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.13.1 | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.14 | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 73,5 % | | | | | | | - | | | | 15.03.2025 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.14.1 | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.03.2025 | | | | | Крылов А. Н., Директор | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10 | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.01.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коим разработаны и предоставлены утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 10.1.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.01.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 10.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о выполнении утвержденных планов-графиков работы | | | | | | | |  | | | |
| 10.2.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Борчанинова Е. Л., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 11 | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.1 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | |
| 11.1.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.10.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.2 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.2.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.3 | | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы | | | | | | | |  | | | |
| 11.3.1 | | Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.4 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение заключено Соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.4.1 | | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | | РРП | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.5 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.5.1 | | Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.07.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | РРП | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 12 | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\*0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 12.1 | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 12.1.1 | | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Республике Коми, в рамках решения задачи 3.1 регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13 | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | На основании типовой стратегии разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будут разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми, будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.  Выполненные за 2019 год дополнительно не менее | | | | | | | | - | | | |
|
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 109 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 151 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 128 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 177 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 142 вылетов позволят | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 196 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 156 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 215 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 169 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 233 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.1.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.01.2019 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.2.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.3 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Минздравом России заключено соглашене | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.3.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.4 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.4.1 | | Минздравом Республики Коми в Минздрав России предоставлен отчет об использовании субсидии в 2019 году на закупку авиационных работ | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.5 | | КТ: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.5.1 | | Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.6 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.6.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.7 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.7.1 | | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | ПК | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.8 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.8.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 109 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.9 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Республикой Коми заключены соглашения | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.9.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.10 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.10.1 | | Минздравом Республики Коми в Минздрав России предоставлен отчет об использовании субсидии в 2019 году на закупку авиационных работ | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.11 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.11.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.12 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация подготовлена | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.12.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.01.2020 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.13 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.13.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 128 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет Информация представлена в Минздрав России | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.14 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Минздравом России заключено соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.14.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.15 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.15.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.16 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.16.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.17 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2021 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация сформирована | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.17.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.01.2021 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.18 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.18.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 142 вылета, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.19 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Минздравом России заключено соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.19.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.20 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.20.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.21 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.21.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.22 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2022 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.22.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.01.2022 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.23 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.23.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.24 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2023 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Минздравом России заключено соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.24.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.25 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В Минздрав России предоставлен отчет об использовании | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.25.1 | | Минздравом Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.26 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.26.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.27 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2023 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация сформирована | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.27.1 | | БУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.01.2023 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.28 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.28.1 | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2024 году выполнено не менее 169 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.29 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2024 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение С Минздравом России заключено соглашение | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.29.1 | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение | | | | | | | | РРП | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.30 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.30.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.31 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.31.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 13.32 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2024 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация подготовлена | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.32.1 | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.01.2024 | | | | | Сурин М. В., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | N - Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, МЛН ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Image00001.jpg | | | | | |
| форма показателя – абсолютный | | | | | |
|
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Общая смертность населения на 1000 населения ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Общая смертность населения на 1000 населения | | | | К - Общее число умерших за год\*1000/Среднегодовая численность населения, ПРОМИЛЛЕ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Image00002.jpg | | | | | |
| Общее число умерших за год\*1000/Среднегодовая численность населения | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | |  | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), еже-годно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | b - Число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | c - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | d - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | e - Число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | f - Число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | g - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | h - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество медицинских | | | | N - Количество | | | | | Админист | | | | | МИНИСТЕРС | | | | | Муниципаль | | | | За отчетный | | | | | | Image00004.jpg | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  | организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | ративная информация | | | | | ТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | ные образования субъектов РФ | | | | период  Ежегодно | | | | | | Image00005.jpg | | | | | |
| 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, | | | | | |
|
|
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). | | | | | |
|
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | NЕГИСЗ - Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде, ЕД | | | | | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | Image00006.jpg | | | | | |
| Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | | | |
|
|
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 5 | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | KЕГИСЗ - Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде, ЕД | | | | | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | Image00006.jpg | | | | | |
| Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | | | |
|
|
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) \*100 | | | | N ур.ж - Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ЕД | | | | | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | Image00007.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 6 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) \*100 | | | | N ж - Общее количество поступивших жалоб, ЕД | | | | | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | Image00007.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) \*100 | | | | Ckos - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Image00008.jpg | | | | | |
| форма показателя - относительный | | | | | |
|
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 7 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) \*100 | | | | Cko - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Image00008.jpg | | | | | |
| форма показателя - относительный | | | | | |
|
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | | | | Cpmb - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, Тысяча посещений | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2105, стр. 14, гр. 3), ежегодно | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Image00009.jpg | | | | | |
| форма показателя - абсолютный | | | | | |
|
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | | | | Ne - Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в результате санитарно-авиационной эвакуации в течение первых суток с момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Image00010.jpg | | | | | |
| форма показателя – относительный | | | | | |
|
| Nt - Число лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Image00010.jpg | | | | | |
|  | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | | | | Nдоп - Количество дополнительно эвакуированных пациентов, в отношении которых была выполнена санитарно-авиационная эвакуация при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Image00011.jpg | | | | | |
| форма показателя – абсолютный | | | | | |