|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Михальченкова Наталья Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Березин Дмитрий Борисович, министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Совершаева Мария Антоновна, Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения", Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Общая смертность населения на 1000 населения, ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 11,8000 | | | 31.12.2017 | | | | | 11,7000 | | | 11,5000 | | | 11,5000 | | | | 11,3000 | | | 11,0000 | | | 10,7000 | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ | | | | | | | Основной показатель | | | | 0,3600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,3610 | | | 0,3780 | | | 0,3900 | | | | 0,4310 | | | 0,4770 | | | 0,5550 | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ | | | | | | | Основной показатель | | | | 13,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 14,5000 | | | 15,6000 | | | 16,7000 | | | | 17,8000 | | | 18,9000 | | | 20,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 16,0000 | | | 24,0000 | | | 29,0000 | | | | 33,0000 | | | 37,0000 | | | 39,0000 | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ | | | | | | | Основной показатель | | | | 37,0000 | | | 31.10.2018 | | | | | 42,0000 | | | 46,0000 | | | 51,0000 | | | | 56,0000 | | | 60,0000 | | | 65,0000 | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ | | | | | | | Основной показатель | | | | 50,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 53,0000 | | | 57,0000 | | | 61,5000 | | | | 65,5000 | | | 69,5000 | | | 73,5000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ | | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 3,6000 | | | 21,8000 | | | 32,7000 | | | | 40,0000 | | | 45,5000 | | | 50,9000 | |
|
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | | | | | | | Основной показатель | | | | 121,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 162,0000 | | | 151,0000 | | | 177,0000 | | | | 196,0000 | | | 215,0000 | | | 233,0000 | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений | | | | | | | Основной показатель | | | | 7,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 9,4000 | | | 9,4000 | | | 60,1000 | | | | 60,1000 | | | 60,1000 | | | 60,1000 | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | | | | | | | Основной показатель | | | | 83,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:  за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;  будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;  будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:  за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.  Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Органами исполнительной власти Республики Коми в первой половине 2020года будут: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми подготовленыучастки для создания фельдшерско- акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинскимперсоналом;проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контрактыдля замены более 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получениюлицензии на осуществление медицинской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 шт  на 31.12.2020 - 6 шт | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии  с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Министерство строительства и дорожного хозяйстваРеспублики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениямиГрадостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актовРеспублики Коми об утверждении схем территориального планирования РеспубликиКоми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещениямедицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в томчисле в виде карт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будетопределена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположениявертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счетсредств бюджетов субъектов Российской Федерации,или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или спривлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативныеправовые акты Республики Коми.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершенподготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадокили развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выборучастка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСДна строительство/реконструкцию).До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны иутверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числев населенных пунктах до 100 человек. Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденныхпланов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всехграждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек вэтих регионах. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 23 шт | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы,  до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.  Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.  Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5.1 | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будутопределены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижныхмедицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарнойпомощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключеныдоговоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будутпереданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 23 шт | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы иоперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы повнедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющихавтоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1.регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении наоснове единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.  На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7.1 | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | На основании типовой стратегии разработанной Минздравом России, ПравительствомРеспублики Коми будут разработана и утверждена региональная стратегия развитиясанитарной авиации на период до 2024 года. Минздравом Республики Коми, будет заключен государственный контракт назакупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов,нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 109 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020году не менее 151 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированнойпомощи.Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 128 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021году не менее 177 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированнойпомощи.Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 142 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022году не менее 196 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 117 ЕД  на 31.12.2020 - 109 ЕД  на 31.12.2021 - 128 ЕД  на 31.12.2022 - 142 ЕД  на 31.12.2023 - 156 ЕД  на 31.12.2024 - 169 ЕД | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированнойпомощи.Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 156 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023году не менее 215 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированнойпомощи.Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 169 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024году не менее 233 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированнойпомощи. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.  Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи  в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации  от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2019 | | | | В РеспубликеКоми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие созданиерегиональных проектных офисов по созданию ивнедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичнуюмедико-санитарную помощь». В Республике Коми будет создан региональные проектныйофис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции пометодической поддержке и координации работы медицинских организаций,образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализаорганизации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать вразработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях –участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства,создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации отмедицинских организаций, участвующих в проекте,для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границахсубъекта Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.05.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.  ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В Республике Коми всозданиии тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичнуюмедико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 55,0 % медицинскихорганизаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 23 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 41 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируютв 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в 2021 году66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %,в 2024 году 100 %застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождениепрофилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват гражданпрофилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 годуне менее 44,0 %, в 2020 годуне менее 48,2 %, в 2021 годуне менее 53,4 %, в 2022 годуне менее 59,6 %, в 2023 годуне менее 65,0 %, в 2024 годуне менее 70,0 %. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 44.8 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 49 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 66.8 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 76.7 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 90.8 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций впроцесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации,оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания,разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинскойорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 23 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 41 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 46 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 52 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 23 шт | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | Созданы/заменены 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 6 шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинскихорганизациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированнуюбесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамкахобязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, набазе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскимиорганизациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховымипредставителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в2024 году.Страховыми медицинскими организациями Республики Комив 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензийзастрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания иммедицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациямиРеспублики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5%в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 годуобоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| на 31.12.2021 - 1 -  на 31.12.2022 - 1 -  на 31.12.2023 - 1 -  на 31.12.2024 - 1 - | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Коми) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 35,20 | | | | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 65,20 | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.2 | | | | | Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса (Республика Коми) | | | | | 0,00 | | | | 146 776,21 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 146 776,21 | | |
| 1.2.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Коми) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | 0,00 | | | | 146 776,21 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 146 776,21 | | |
| 1.2.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 0,00 | | | | 146 776,21 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 146 776,21 | | |
| 1.2.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.3 | | | | | Созданы/заменены 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | | | | 0,00 | | | | 49 650,53 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 49 650,53 | | |
| 1.3.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Коми) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | 0,00 | | | | 49 650,53 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 49 650,53 | | |
| 1.3.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 0,00 | | | | 49 650,53 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 49 650,53 | | |
| 1.3.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| 2.1 | | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | 116,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 306,93 | | |
| 2.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Коми) | | | | | 65,64 | | | | 60,43 | | | | | 70,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 196,41 | | |
| 2.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | 116,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 306,93 | | |
| 2.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | 116,00 | | | | 85,60 | | | | | 105,33 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 306,93 | | |
| 2.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 151,20 | | | | 196 524,34 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 196 798,87 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | | | | | | | | | | 65,64 | | | | 60,43 | | | | | 70,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 196,41 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 151,20 | | | | 196 524,34 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 196 798,87 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 151,20 | | | | 196 524,34 | | | | | 117,33 | | | | 6,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 196 798,87 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | | Совершаева М. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Габова С. В. | | | | | | | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 4 | | | Участник регионального проекта | | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 6 | | | Участник регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 7 | | | Участник регионального проекта | | | | | Сажин А. В. | | | | | | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Участник регионального проекта | | | | | Исакова О. В. | | | | | | | Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 9 | | | Участник регионального проекта | | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 11 | | | Участник регионального проекта | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 100 | | | | |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 13 | | | Участник регионального проекта | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 100 | | | | |
| В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Участник регионального проекта | | | | | Акберов М. А. О. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 100 | | | | |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Маклаков И. Н. | | | | | | | Первый заместитель министра | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 17 | | | Участник регионального проекта | | | | | Иваненко Н. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 18 | | | Участник регионального проекта | | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 20 | | | Участник регионального проекта | | | | | Совершаева М. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 21 | | | Участник регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 22 | | | Участник регионального проекта | | | | | Широкова Е. В. | | | | | | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | | 20 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | Участник регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 25 | | | Участник регионального проекта | | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| Созданы/заменены 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Крикуненко А. А. | | | | | | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | | | | | Гапликов С. А. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Габова С. В. | | | | | | | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 29 | | | Участник регионального проекта | | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 30 | | | Участник регионального проекта | | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Участник регионального проекта | | | | | Сажин А. В. | | | | | | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 33 | | | Участник регионального проекта | | | | | Широкова Е. В. | | | | | | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 34 | | | Участник регионального проекта | | | | | Кобелева Н. В. | | | | | | |  | | | | | | | | | | Борчанинова Е. Л. | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 35 | | | Участник регионального проекта | | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Фролов Д. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 37 | | | Участник регионального проекта | | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 38 | | | Участник регионального проекта | | | | | Иваненко Н. Г. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | Участник регионального проекта | | | | | Широкова Е. В. | | | | | | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 41 | | | Участник регионального проекта | | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 42 | | | Участник регионального проекта | | | | | Суворова О. Г. | | | | | | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 43 | | | Участник регионального проекта | | | | | Сурин М. В. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | | 20 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):  Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.  Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».  Глоссарий:  **«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»** – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  **Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь** – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  **Бережливое производство** – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.  *Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.*  Пояснения:  1– *в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*  2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в 2021 году 66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %, в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 году не менее 44,0 %, в 2020 году не менее 48,2 %,  в 2021 году не менее 53,4 %, в 2022 году не менее 59,6 %, в 2023 году не менее 65,0 %, в 2024 году не менее 70,0 %. | | | | | | | | | - | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения представлен отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.1.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,0 %. | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.2 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 1.2.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | РРП | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.3 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 49,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 1.3.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.4 | | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2% | | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.4.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2 %. | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.5 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.5.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.6 | | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.6.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4% | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.7 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 76,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.7.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.8 | | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.8.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6% | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.12.2022 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.9 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.9.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.10 | | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.10.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0% | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
| 1.11 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.11.1 | | | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.12 | | | КТ: Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.12.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0% | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.12.2024 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 2 | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"0 | | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 2.1 | | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | | - | | | | 10.01.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Информация направлена в Минздрав России | | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.1.1 | | | Принято решение о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.01.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.2 | | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены отчеты о структуре, кадровом обеспечении и организации деятельности регионального центра первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.2.1 | | | Обеспечена организация деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (структура управления и кадры) | | | | | | | | 10.01.2019 | | | | 15.05.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми по созданию регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 3 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской | | | | | | | | | - | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | | | | | |  | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.1.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.2.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 16 медицинских организаций | | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.3 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.3.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.4 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.4.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 24 медицинские организации | | | | | | | | 01.02.2020 | | | | - | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.5 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.5.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.6.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 29 медицинские организации | | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.7 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 3.7.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.02.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.8 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.8.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 33 медицинские организации | | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.9 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.9.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.02.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.10 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.10.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 37 медицинских организаций | | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.11 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 01.02.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.11.1 | | | Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.02.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 3.12.1 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 39 медицинских организаций | | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 4 | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. | | | | | | | | | - | | | |
|
| 4.1 | | | КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | - | | | | 01.08.2019 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения об утверждении схемы территориального планирования | | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.1.1 | | | Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.08.2019 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.2 | | | КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.2.1 | | | Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | 01.08.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Иваненко Н. Г., Директор | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3 | | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет В Минздрав России предоставлена информация | | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.3.1 | | | Минздравом Республики Коми проведен анализ утвержденной схемы территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Принято решение о необходимости внесения изменения в утвержденную схему территориального планирования. | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.4 | | | КТ: Акт разработан | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Постановление | | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.4.1 | | | Разработан проект Постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Постановление | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5 | | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | | - | | | | 01.08.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми представлен отчет об утверждении и вступлении в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 4.5.1 | | | Вступило в силу Постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.08.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 5 | | | Приобретено 23 мобильных медицинских комплекса (Республика Коми)0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | | - | | | |
|
| 5.1 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.1.1 | | | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.2 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.2.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.07.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.3 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.3.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 20.10.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.4 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.4.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.5 | | | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечне медицинских организаций, в которые переданы медицинские комплексы | | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.5.1 | | | Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечне медицинских организаций, в которые переданы медицинские комплексы | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 6 | | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,  или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | | | - | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 6.1.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов) | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о материально-техническом обеспечении строительства/реконструкции вертолетных площадок | | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.2.1 | | | Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок | | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.3.1 | | | Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7 | | | Созданы/заменены 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми)0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | |  | | | | | | | | | - | | | |
| 7.1 | | | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Сажин А. В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.1.1 | | | Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Сажин А. В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.2 | | | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | - | | | | 15.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлены отчеты о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.2.1 | | | Разработаны ПСД на строительство (замену) 6 ФАПов, направлены на государственную экспертизу в АУ РК "Управление государственной экспертизы РК". Получены заключения по результатам экспертизы | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлены отчеты о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.3 | | | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | - | | | | 30.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.3.1 | | | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.05.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.4 | | | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о завершении строительно-монтажных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.4.1 | | | Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о завершении строительно-монтажных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.5 | | | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | | - | | | | 30.10.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством строительства и дорожного хозяйства Республик Коми предоставлен отчет о получении заключений органа государственного строительного надзора | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.5.1 | | | Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.10.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.6 | | | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | | - | | | | 15.11.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.6.1 | | | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.11.2020 | | | | | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | | | | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.7 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение Соглашение с Минздравом России о предоставлении бюджету Республике Коми межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.7.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении бюджету Республике Коми межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение Соглашение с Минздравом России о предоставлении бюджету Республике Коми межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.8 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.8.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.07.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.9 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.9.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 20.10.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.10 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.10.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8 | | | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц.  В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году.  Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | | | | | | | | | - | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.1 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми представлена информация об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.1.1 | | | Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.2 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 3,6 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.2.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.3 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 53,0 % | | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.3.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.03.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.4 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 21,8 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.4.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.5 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 57,0 % | | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.5.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.03.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.6 | | | КТ: Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.6.1 | | | Открытие страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 2021 году | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.7 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 32,7 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.7.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.8 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 61,5 % | | | | | | | | - | | | | 15.03.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.8.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.03.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.9 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 40,0 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.9.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.10 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 65,5 % | | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.10.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.03.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.11 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,5 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.11.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.12 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 69,5 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.12.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 15.03.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.13 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 50,9 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.13.1 | | | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.14 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 73,5 % | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет | | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.14.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.12.2024 | | | | | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 9 | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | | | | | | | | - | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 31.01.2021 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коим разработаны и предоставлены утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 9.1.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.01.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о выполнении утвержденных планов-графиков работы | | | | | | | | |  | | | |
| 9.2.1 | | | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 10 | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | | - | | | |
|
| 10.1 | | | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | | Фролов Д. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы | | | | | | | | |  | | | |
| 10.1.1 | | | Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11 | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения | | | | | | На основании типовой стратегии разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будут разработана и утверждена региональная стратегия развития | | | | | | | | | - | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | | бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Республики Коми | | | | | | санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми, будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.  Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 109 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 151 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 128 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 177 пациента, нуждающихся в оказании | | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 142 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 196 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 156 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 215 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 169 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 233 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной | | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | помощи. | | | | | | | | |  | | | |
| 11.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.1.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.01.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Прочий тип документа Конкурсная документация | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.2.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.3 | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия | | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.3.1 | | | Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.4 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.4.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.5 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.5.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.6.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 109 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.7 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.7.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.8 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.8.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.9 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.9.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 128 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Информация представлена в Минздрав России | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.10 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.10.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.11 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.11.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.12.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 142 вылета, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.13 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.13.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.14 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.14.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.15 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.15.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.16 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.16.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.17 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РНП | | | |
| 11.17.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.18 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.18.1 | | | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2024 году выполнено не менее 169 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.19 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | - | | | | 15.02.2024 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.19.1 | | | Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11.20 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.20.1 | | | ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | | | РРП | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | N - Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, МЛН ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | | форма показателя – абсолютный | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Общая смертность населения на 1000 населения ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Общая смертность населения на 1000 населения | | | | | К - Общее число умерших за год\*1000/Среднегодовая численность населения, ПРОМИЛЛЕ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | | Общее число умерших за год\*1000/Среднегодовая численность населения | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | |  | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (табл | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | ица 3000), еже-годно | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | b - Число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | c - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | d - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | e - Число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | f - Число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | g - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 3 | | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | | | | | h - Число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | N - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | Административная информация | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | | 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских | | | | | |
|
|
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в | | | | | NЕГИСЗ - Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной | | | | | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | | | |
|
|
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
|  | | сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | | системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде, ЕД | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 5 | | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | | KЕГИСЗ - Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде, ЕД | | | | | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 6 | | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) \*100 | | | | | N ур.ж - Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ЕД | | | | | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 6 | | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) \*100 | | | | | N ж - Общее количество поступивших жалоб, ЕД | | | | | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00006.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) \*100 | | | | | Ckos - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 7 | | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) \*100 | | | | | Cko - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00007.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | | | | | Cpmb - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, Тысяча посещений | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2105, стр. 14, гр. 3), ежегодно | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | | форма показателя - абсолютный | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00008.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | | | | | Ne - Число лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в результате санитарно-авиационной эвакуации в течение первых суток с момента передачи вызова авиамедицинской выездной бригаде скорой медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – относительный | | | | | |
|
| Nt - Число лиц, в отношении которых осуществлен вызов авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00009.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | | | | | Nдоп - Количество дополнительно эвакуированных пациентов, в отношении которых была выполнена санитарно-авиационная эвакуация при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, ЧЕЛ | | | | | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | | форма показателя – абсолютный | | | | | |
|