|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Карачёва Л.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | |
| Руководитель регионального проекта | Дягилев И.В. | | И.о. министра | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратьева И.А. | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | ФП | | Процент | | | | 95,3800 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 95,3800 | | | 95,3800 | | | 96,3000 | | | | 98,0200 | | | | 99,3400 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | ФП | | Посещение | | | | 3,1300 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 3,1300 | | | 3,1300 | | | 3,2400 | | | | 3,2800 | | | | 3,3600 | | | | 3,4200 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 0,0000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,4000 | | | | 2,1000 | | | | 2,8000 | | | | 3,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Доля граждан, ежегодно проходящих | | | | | ФП | | Процент | | | | 51,1000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 51,1000 | | | 30,9000 | | | 23,6000 | | | | 52,2000 | | | | 57,8000 | | | | 67,2000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 2.2. | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 3,0000 | | | | 15,0000 | | | | 55,0000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации | | | | | ФП | | Процент | | | | 29,1000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 29,1000 | | | 34,0000 | | | 54,5000 | | | | 60,0000 | | | | 67,3000 | | | | 70,9000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 3.2. | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 1 430,0000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 1 430,0000 | | | 2 506,1000 | | | 2 680,3000 | | | | 2 948,3000 | | | | 3 305,7000 | | | | 3 484,4000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 97,0000 | | | | 97,5000 | | | | 98,0000 | | | | 98,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | ФП | | Человек | | | | 206,0000 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 206,0000 | | | 185,0000 | | | 201,0000 | | | | 224,0000 | | | | 245,0000 | | | | 266,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 5.2. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | ФП | | Процент | | | | 90,4000 | | | 31.12.2019 | | | 83,5000 | | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 96,3000 | | | | 96,3000 | | 96,3000 | | 96,3000 | | | | 96,3000 | | | 96,3000 | | | 96,3000 | | | 96,3000 | | 96,3000 | | 96,3000 | | 96,3000 | | | 96,3000 | | |  |
| 1.2. | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | | | | ФП | | | | Посещение | | | | | 0,2700 | | | | 0,5400 | | 0,8100 | | 1,0800 | | | | 1,3500 | | | 1,6200 | | | 1,8900 | | | 2,1600 | | 2,4300 | | 2,7000 | | 2,9700 | | | 3,2400 | | |  |
| 1.3. | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 0,1160 | | | | 0,2320 | | 0,3480 | | 0,4640 | | | | 0,5800 | | | 0,6960 | | | 0,8120 | | | 0,9280 | | 1,0440 | | 1,1600 | | 1,2760 | | | 1,4000 | | |  |
| 2 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 1,9600 | | | | 3,9200 | | 5,8800 | | 7,8400 | | | | 9,8000 | | | 11,7600 | | | 13,7200 | | | 15,6800 | | 17,6400 | | 19,6000 | | 21,5600 | | | 23,6000 | | |  |
| 2.2. | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | | 3,0000 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
|  | | пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 3 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 54,5000 | | | | 54,5000 | | 54,5000 | | 54,5000 | | | | 54,5000 | | | 54,5000 | | | 54,5000 | | | 54,5000 | | 54,5000 | | 54,5000 | | 54,5000 | | | 54,5000 | | |  |
| 3.2. | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 223,3000 | | | | 446,6000 | | 669,9000 | | 893,2000 | | | | 1 116,5000 | | | 1 339,8000 | | | 1 563,1000 | | | 1 786,4000 | | 2 009,7000 | | 2 233,0000 | | 2 456,3000 | | | 2 680,3000 | | |  |
| 4 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 97,0000 | | | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | 97,0000 | | | 97,0000 | | |  |
| 5 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 17,0000 | | | | 34,0000 | | 51,0000 | | 68,0000 | | | | 85,0000 | | | 102,0000 | | | 119,0000 | | | 136,0000 | | 153,0000 | | 170,0000 | | 187,0000 | | | 201,0000 | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
|  | | санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 5.2. | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог | | | | - | | шт | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | 23,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог | | | | - | | шт | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 0,0000 | | | | 19,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско- | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 19  фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | | | | | | | | имущества | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско- | | | | - | | шт | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | 19,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Будут подготовлены участки для создания | | | | | | | | | Строительство (реконст | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | фельдшерско- акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 19 фельдшерско-акушерских пунктов. | | | | | | | | | рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
| 1.4 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального | | | | - | | шт | | | 0,0000 | | | 01.01.2020 | | | - | | | - | | | | - | | 19,0000 | | 19,0000 | | | | 19,0000 | | | 19,0000 | | | - | | | - | | ​Министерством здравоохранения Республики Коми будет обеспечено | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, | | | | | | | | | работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных/замененных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.5 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог | | | | - | | шт | | | 0,0000 | | | 31.12.2019 | | | - | | | - | | | | - | | 23,0000 | | 23,0000 | | | | 23,0000 | | | 23,0000 | | | - | | | - | | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог | | | | - | | ПРОЦ | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 54,5000 | | 60,0000 | | | | 67,3000 | | | 70,9000 | | | - | | | - | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 70,9 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 2.2 | Медицинские | | | | - | | ПРОЦ | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 23, | | | | 34, | | 54, | | 60, | | | | 67, | | | 70, | | | - | | | - | | В Республике | | | | | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0000 | | | | 0000 | | 5000 | | 0000 | | | | 3000 | | | 9000 | | |  | | |  | | Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских | | | | | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 2.3 | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | | | | - | | ЕД | | | 85,0000 | | | 31.12.2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Внедрена система информирования граждан, | | | | - | | ПРОЦ | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 66,8000 | | 76,7000 | | | | 90,8000 | | | 100,0000 | | | - | | | - | | В соответствии с регламентом страховые | | | | | | | | | Проведение информа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. | | | | | | | | | ционно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 4 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных | | | | - | | ЕД | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 117,0000 | | | | 120,0000 | | 134,0000 | | 149,0000 | | | | 163,0000 | | | 177,0000 | | | - | | | - | | На основании типовой стратегии, разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будет разработана и утверждена | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.  Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 120 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 185 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 134 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 201 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | дополнительно не менее чем 149 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 224 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 245 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 177 | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 266 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | | | | | |  | |  |
| 5 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не | | | | - | | ЕД | | | 0,0000 | | | 05.10.2020 | | | - | | | - | | | | - | | 48,0000 | | 60,0000 | | | | 73,0000 | | | 85,0000 | | | - | | | - | | В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | менее | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | не менее:  2021 год - 48,  2022 год - 60,  2023 год - 73,  2024 год – 85 единиц. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | 0,00 | | | | | 115 357,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 115 357,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 115 357,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 115 357,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 115 357,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 115 357,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | | 0,00 | | | | | 326 091,60 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 326 091,60 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 326 091,60 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 326 091,60 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 326 091,60 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 326 091,60 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | 0,00 | | | | | 131 643,00 | | | | | | 273 294,59 | | | | | | 56 058,10 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 460 995,69 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 131 643,00 | | | | | | 273 294,59 | | | | | | 56 058,10 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 460 995,69 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 131 643,00 | | | | | | 273 294,59 | | | | | | 56 058,10 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 460 995,69 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | 35 200,00 | | | | | 12 000,00 | | | | | | 34 217,15 | | | | | | 43 000,00 | | | | | | | | | 43 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 167 417,15 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 35 200,00 | | | | | 12 000,00 | | | | | | 34 217,15 | | | | | | 43 000,00 | | | | | | | | | 43 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 167 417,15 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 35 200,00 | | | | | 12 000,00 | | | | | | 34 217,15 | | | | | | 43 000,00 | | | | | | | | | 43 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 167 417,15 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3 | | | | Развитие санитарной авиации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | | | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской | | | | | | 116 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | | | | 241 000,00 | | | | | | 261 000,00 | | | | | | | | | 261 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029 000,00 | | | | |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | Федерации | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 3.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 116 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | | | | 241 000,00 | | | | | | 261 000,00 | | | | | | | | | 261 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029 000,00 | | | | |  |
| 3.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 116 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | | | | 241 000,00 | | | | | | 261 000,00 | | | | | | | | | 261 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 029 000,00 | | | | |  |
| 3.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 151 200,00 | | | | | 735 091,60 | | | | | | 548 511,74 | | | | | | 360 058,10 | | | | | | | | | 304 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 098 861,44 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 151 200,00 | | | | | 735 091,60 | | | | | | 548 511,74 | | | | | | 360 058,10 | | | | | | | | | 304 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 098 861,44 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 188 284,54 | | | | 273 294,59 | | |  |
| 2 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 845,00 | | | | | 1 845,00 | | | | 1 845,00 | | | | 7 506,00 | | | | | 7 506,00 | | | | 16 409,72 | | | | 25 313,43 | | | 25 313,43 | | | | 34 217,15 | | |  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 3 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | 20 083,33 | | | 40 166,67 | | 60 250,00 | | | 80 333,33 | | | | | 100 416,67 | | | | 120 500,00 | | | | 140 583,33 | | | | | 160 666,67 | | | | 180 750,00 | | | | 200 833,33 | | | 220 916,67 | | | | 241 000,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 20 083,33 | | | 40 166,67 | | 60 250,00 | | | 82 178,33 | | | | | 102 261,67 | | | | 122 345,00 | | | | 148 089,33 | | | | | 168 172,67 | | | | 197 159,72 | | | | 226 146,76 | | | 434 514,64 | | | | 548 511,74 | | |  |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):  Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.  Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».  Глоссарий:  **«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»** – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  **Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь** – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  **Бережливое производство** – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.  *Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.*  Пояснения:  1– *в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*  2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмичев И.В. | Будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 19  фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Д.Б. | Соглашение | | - |  | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 15.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. |  | | - |  | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 30.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бударина Е.К. |  | | - |  | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Александров Б.А. | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | | - |  | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. |  | | - |  | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Александров Б.А. |  | | - |  | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 30.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. |  | | - |  | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. |  | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Александров Б.А. |  | | - |  | |
|
| 1.2 | Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, | | Нет | информационная система отсутствует | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | |  |  | |
|
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.02.2021 | Взаимо | Взаимо | Борчанинова | Прочий тип документа | | - | автоматизиро | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Е.Л. | план-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | |  | ванная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms. | |
|
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | mednet.ru, | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борчанинова Е.Л. | Прочий тип документа план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенн | |
|
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ой по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской | |
|
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борчанинова Е.Л. | Прочий тип документа план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохране | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | ния Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Борчанинова Е.Л. | Прочий тип документа план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерств | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | а здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.3 | Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | ​Министерством здравоохранения Республики Коми будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных/замененных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. | |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | 02 | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для функционирования созданных в Республике Коми фельдшерско- | | - |  | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | акушерских пунктов | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для функционирования созданных в Республике Коми фельдшерско-акушерских пунктов | | - |  | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенн | |
|
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ой по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кондратьева И.А. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
|
| 1.4 | Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации Республики Коми. | |  |  | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Д.Б. | Соглашение заключено Соглашение | | - |  | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Широкова Е.В. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - |  | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Широкова Е.В. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных | | - |  | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | трансфертов | |  |  | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Широкова Е.В. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - |  | |
|
| 1.5 | Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмичев И.В. | Будут подготовлены участки для создания фельдшерско- акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской | |
|
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | государственные контракты для замены 19 фельдшерско-акушерских пунктов. | |  | Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Буйневич Л.И. |  | | - |  | |
|
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. | | Нет | Информационная система ФОМС | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.1 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Акутин Н.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | - |  | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4 %" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борчанинова Е.Л. | Отчет Отчет руководителю проекта | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые | | - |  | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | для оказания услуги (выполнения работы) | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 76,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Акутин Н.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | - |  | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинского осмотра в Республике Коми" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6 %" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борчанинова Е.Л. | Отчет Отчет руководителю проекта | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | | - |  | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 %" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Борчанинова Е.Л. | Отчет Отчет руководителю проекта | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерств | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | а здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.13 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | - |  | |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борчанинова Е.Л. | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы материально-технического (кадрового) обеспечения | | - |  | |
|
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дягилев И.В. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной | | Нет | информационная система отсутствует | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | |  |  | |
|
|
| 3.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Дягилев И.В. | Отчет Документы, подтверждающие выполнение работ | | - |  | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерств | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | а здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Документы, подтверждающие выполнение работ | | - |  | |
|
| 3.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дягилев И.В. | Отчет Документы, подтверждающие выполнение работ | | - |  | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской | |
|
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Документы, подтверждающие выполнение работ | | - |  | |
|
| 3.2 | Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 70,9 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу | |
|
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | http://asmms.mednet.ru | |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | | - |  | |
|
| 3.2.2 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | | - |  | |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и |  |  | | - |  | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | | - |  | |
|
| 3.3 | Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенн | |
|
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | |  | ой по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 3.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Березин Д.Б. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- | | - |  | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | санитарную помощь" на 2019 год | |  |  | |
| 3.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Д.Б. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | - |  | |
|
| 3.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Д.Б. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | - |  | |
|
| 3.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бударина Е.К. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании | | - |  | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |  |  | |
| 3.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бударина Е.К. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства | |
| 78 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |  | здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 3.3.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 79 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 3.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу | |
|
| 80 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 3.3.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 3.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бударина Е.К. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ | |
| 81 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | |  | «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.3.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
| 82 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 3.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской | |
|
| 83 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 3.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударина Е.К. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 3.3.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
| 84 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет о выполнении работ (оказании услуг) | | - |  | |
|
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее" | 05.10.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить | | Нет | информационная система отсутствует | |
|
| 85 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:  2021 год - 48,  2022 год - 60,  2023 год - 73, | |  |  | |
|
|
| 86 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год – 85 единиц. | |  |  | |
| 4.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенн | |
|
| 87 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ой по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 4.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Отчет Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской | |
|
| 88 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 4.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохране | |
| 89 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | ния Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерств | |
| 90 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | а здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
| 4.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ | |
| 91 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание услуг | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 4.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Акутин Н.Н. | Прочий тип документа Документы, подтверждающие оказание | | - | автоматизированная система | |
| 92 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | услуг | |  | мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru, | |
|
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | На основании типовой стратегии, разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. | | Нет | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 93 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 120 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 185 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 134 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 201 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год | |  |  | |
|
|
| 94 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дополнительно не менее чем 149 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 224 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 245 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 177 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 266 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | |  |  | |
|
|
| 5.1.1 | Контрольная точка "С субъектами | - | 15.02.2019 | Взаимо | Взаимо | Березин Д.Б. | Соглашение Соглашение о | | - |  | |
| 95 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | |  |  | |
| 5.1.2 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Д.Б. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | - |  | |
|
| 5.1.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Березин Д.Б. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | - |  | |
| 96 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 5.1.4 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | - |  | |
|
| 5.1.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Широкова Е.В. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 5.1.6 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кондратьева И.А. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении | | - |  | |
| 97 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | государственных контрактов на закупку авиационных работ | |  |  | |
| 5.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 5.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сурин М.В. | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенн | |
|
| 98 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ой по адресу http://asmms.mednet.ru | |
| 5.1.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
| 99 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 5.1.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Широкова Е.В. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 5.1.13 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | - |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 100 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 5.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 5.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сурин М.В. | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
|
| 5.1.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
| 101 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 5.1.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 102 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 5.1.19 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | - |  | |
|
| 5.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 5.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Сурин М.В. | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерств | |
| 103 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | закупку авиационных работ | |  | а здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru | |
| 5.1.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Широкова Е.В. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 5.1.23 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
| 104 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 5.1.24 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.25 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.26 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Широкова Е.В. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 105 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | медицинской помощи на 2024 год | |  |  | |
| 5.1.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - |  | |
|
| 5.1.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сурин М.В. | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | - | автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной по адресу | |
|
| 106 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | http://asmms.mednet.ru | |
| 5.1.29 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева И.А. | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | - |  | |
|
| 5.1.30 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|
| 5.1.31 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
| 107 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 5.1.32 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Отчет Отчет ТЦМК о выполнении работ | | - |  | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кондратьева И. А. | Начальник Управления организации медицинской помощи | Дягилев И. В. | 1 |  |
| В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Борчанинова Е. Л. | Директор | Александров Б. А. | 1 |  |
| Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичев И. В. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Булатов И. Б. | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Суворова О. Г. | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Буйневич Л. И. | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | Борчанинова Е. Л. | 1 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Сажин А. В. | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | Порядин М. Ю. | 1 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Исакова О. В. | Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | Дягилев И. В. | 1 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Широкова Е. В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Дягилев И. В. | 1 |  |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Акберов М. А. О. |  | Александров Б. А. | 1 |  |
| Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Кондратьева И. А. | Начальник Управления организации медицинской помощи | Дягилев И. В. | 1 |  |
|  | | | | | |  |
| Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бударина Е. К. | Заместитель министра | Дягилев И. В. | 1 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Суворова О. Г. | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" |  | 1 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Сажин А. В. | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | Порядин М. Ю. | 1 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Кобелева Н. В. |  | Борчанинова Е. Л. | 1 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Широкова Е. В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Дягилев И. В. | 1 |  |
| Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Кондратьева И. А. | Начальник Управления организации медицинской помощи | Дягилев И. В. | 1 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Сурин М. В. | Главный врач | Александров Б. А. | 1 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Широкова Е. В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Дягилев И. В. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участник регионального проекта | Суворова О. Г. | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" |  | 1 |  |
| Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | | | | | |  |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 5 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Акберов М. А. О. |  | Александров Б. А. | 1 |  |
| Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичев И. В. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Булатов И. Б. | 1 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Буйневич Л. И. | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | Борчанинова Е. Л. | 1 |  |